## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ревизия эл.щита |  |  | 37.38 |  | 489.97 | снятие показаний водомер
| ревизия эл.щита |  |  | 17 |  | 489.97 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
| ремонт дверного полотна |  |  | 4пд. | 2шт | 2494.54
[6 empty] | 3474.48 |  |  | 8570.6
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт штукатурки откосов |  |  | 3пд. | 0,6м2 | 920.8 | снятие показаний водомер
| ремонт двери |  |  | 4пд.подв |  | 783.64 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | замен канализационного стояка | 48 | 4829.28
[7 empty] | ремонт водопроводного стояка | 48 | 5052.19
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 4пд. | 127.44
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | 30 | 371.85
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 623.94
[7 empty] | промывка радиаторов | 2 | 4365.37
[6 empty] | 1704.44 |  |  | 23940.67
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ревизия эл.щита |  |  | 11 |  | 498.7 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 254.88
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | 30 | 371.85
[6 empty] | 498.7 |  |  | 9197.33
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ревизия электрощитов |  |  |  | 22шт | 10971.5 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | 42 | 371.85
[6 empty] | 10971.5 |  |  | 8942.45
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 39 | 254.88
[6 empty] | 0 |  |  | 8825.48
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[6 empty] | 0 |  |  | 8570.6
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | промывка,опрессовка трубопровода отопления |  | 7464.75
[7 empty] | ремонт системы отопления-подвал |  | 3178.74
[7 empty] | ремонт системы отопления | 6 | 8678.09
[6 empty] | 0 |  |  | 27892.18
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт входной двери |  |  | 3пд. |  | 3885.72 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[6 empty] | 3885.72 |  |  | 8570.6
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | остекление |  |  |  | 3,3м2 | 3233.9 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | замена вентиля | 3 | 449.97
[7 empty] | ремонт водопроводного стояка | 18 | 1497.17
[7 empty] | ремонт системы отопления-2в | 48 | 899.95
[7 empty] | ремонт системы отопления-2в | 49 | 899.95
[7 empty] | обход т/у, подв.,откр.задв. при заполн.системы |  | 113.3
[6 empty] | 3233.9 |  |  | 12430.94
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ревизия эл.щита |  |  | 29 |  | 505.69 | снятие показаний водомер
| ремонт штукатурки стены |  |  | 1,2пд. |  | 1301.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 13493.34
[7 empty] | ремонт системы отопления | 50 | 1354.92
[6 empty] | 1807.6 |  |  | 23418.86
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ревизия эл.щита с заменой автом. |  |  | 29 |  | 2154.4 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | ремонт системы отопления | 5 | 192.82
[6 empty] | 2154.4 |  |  | 8763.42
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ревизия эл.щита |  |  | 7 |  | 505.69 | снятие показаний водомер
| ревизия эл.щита |  |  | 16 |  | 498.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8570.6
[7 empty] | ремонт системы отопления | 1 | 697.11
[6 empty] | 1004.39 |  |  | 9267.71
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 28735.13
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 158390.84
ВСЕГО за год | [5 empty] | 187125.97
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома №13 по ул. Строителей
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2013год | [6 empty] | за 2014год
87345.3 |  | 0 | 8915.97 |  | 0 |  | 96261.27
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома №13 по ул. Строителей
остаток (+) |  |  | поступления |  | затраты
перерасход (-) |  | начисления | поступл. | в т.ч. | всего | в т.ч. | остаток (+)
за 2013год |  |  |  | сборы |  | сборы | перерасход (-)
-284511.05 |  | 209959.16 | 179552.08 | 29299.29 | 187125.97 | 30535.2 | -292084.94